## 🗺️ Mapa Hierárquico
🗺️ MAPA HIERÁRQUICO DO PROJETO — Entrega por Subtarefas
Backup exportado do Jira ¦ Organização hierárquica de todas as tarefas e subtarefas
Chave | Título / Subtarefa | Status | Progresso | Responsável | Prioridade
CRM-61 | Decisão sobre migração de chamados legados do SGRC para SalesForce | Pendente | 0/2 (0%) | Cynthia Bimbi | Medium
CRM-63 | ↳ Chamados migrados para SalesForce > chamados históricos do SGRC (nov25 a nov26) | Pendente | - | Cynthia Bimbi | Medium
CRM-62 | ↳ Chamados não migrados para SalesForce > Definir front end para consulta histórica | Pendente | - | Cynthia Bimbi | Medium
CRM-59 | Comunicação formal para IPLAN de encerramento do contrato Broker | Pendente | 0% | Rute Gawantka Evangelista | High
CRM-26 | Discovery Ouvidoria | Em andamento | 2/8 (25%) | Samir de Menezes Costa | Highest
CRM-43 | ↳ Apresentação dos assuntos e marcadores finais de ouvidoria | Pendente | - | Bruna Ferreira de Castro Barros | Highest
CRM-42 | ↳ Definição de marcadores qualificadores dos assuntos de ouvidoria | Em andamento | - | Samir de Menezes Costa | Highest
CRM-40 | ↳ Execução de ajustes finais de assuntos e marcadores de ouvidoria | Pendente | - | Bruna Ferreira de Castro Barros | Highest
CRM-39 | ↳ Validação da proposta final de assuntos e marcadores com os ouvidores | Pendente | - | Samir de Menezes Costa | Highest
CRM-38 | ↳ Definição da proposta final de assuntos de ouvidoria | Pendente | - | Bruna Ferreira de Castro Barros | Highest
CRM-37 | ↳ Análise dos assuntos de ouvidoria atuais | Em andamento | - | Bruna Ferreira de Castro Barros | Highest
CRM-36 | ↳ Solicitação de extração dos assuntos de ouvidoria atuais | Concluído | - | Samir de Menezes Costa | Highest
CRM-35 | ↳ Apresentação dos atuais fluxos de ouvidoria para equipe iplanrio | Concluído | - | Samir de Menezes Costa | Highest
CRM-25 | Revisão dos níveis de hierarquia dos assuntos - Higienização para nova árvore da Salesforce | Em andamento | 8/8 (100%) | Egon Magno Azevedo da Silva Bemfica | Highest
CRM-45 | ↳ Solicitar extração de hierarquia de temas e subtemas Pref.rio | Concluído | - | Egon Magno Azevedo da Silva Bemfica | Highest
CRM-34 | ↳ Apresentação e início da atividade | Concluído | - | Samir de Menezes Costa | Highest
CRM-33 | ↳ Apresentação de nova hierarquia de assuntos | Concluído | - | Egon Magno Azevedo da Silva Bemfica | Highest
CRM-32 | ↳ Aplicar ajustes finais à proposta de nova hierarquia de assuntos | Concluído | - | Egon Magno Azevedo da Silva Bemfica | Highest
CRM-31 | ↳ Validar proposta de nova hierarquia de assuntos | Concluído | - | Egon Magno Azevedo da Silva Bemfica | Highest
CRM-30 | ↳ Desenvolver proposta de nova hierarquia de assuntos | Concluído | - | Egon Magno Azevedo da Silva Bemfica | Highest
CRM-29 | ↳ Analisar a atual hierarquia de assuntos 1746 e Pref.rio | Concluído | - | Egon Magno Azevedo da Silva Bemfica | Highest
CRM-28 | ↳ Solicitar extração da organização da hierarquia de assuntos do site/app | Concluído | - | José Maurício Elias Da Silva | Highest
CRM-24 | Decidir sobre continuidade do aplicativo 1746 | Pendente | 0% | Gabriela Gervason | Medium
CRM-22 | Revisão das regras de negócio (formulários) de cada serviço | Em andamento | 2/18 (11%) | Patrick Dourado Ribeiro | Highest
CRM-69 | ↳ Acompanhar ajuste nos sistemas departamentais — formulários (Patrick) | Pendente | - | Patrick Dourado Ribeiro | Medium
CRM-68 | ↳ Acompanhar ajuste nos sistemas departamentais — formulários (Pedro) | Pendente | - | Pedro Meireles | Medium
CRM-67 | ↳ Reunião com órgãos — definição de novo formulário (Patrick) | Pendente | - | Patrick Dourado Ribeiro | Medium
CRM-66 | ↳ Reunião com órgãos — definição de novo formulário (Pedro) | Pendente | - | Pedro Meireles | Medium
CRM-65 | ↳ Avaliação prévia para melhorias nos formulários (Pedro) | Pendente | - | Pedro Meireles | Medium
CRM-64 | ↳ Avaliação prévia para melhorias nos formulários (Patrick) | Concluído | - | Patrick Dourado Ribeiro | Medium
CRM-58 | ↳ Validação de formulário versus LGPD | Pendente | - | Rute Gawantka Evangelista | Medium
CRM-57 | ↳ Acompanhar ajuste sistemas departamentais (Gustavo) | Pendente | - | gustavo.costa | Medium
CRM-56 | ↳ Acompanhar ajuste sistemas departamentais (Juliana) | Pendente | - | Juliana Oggione | Medium
CRM-55 | ↳ Implementação de ajuste nos sistemas departamentais | Pendente | - | Não atribuído | Medium
CRM-54 | ↳ Avaliação prévia para melhorias nos formulários (N/A) | Pendente | - | Não atribuído | Highest
CRM-53 | ↳ Reunião com órgãos — definição de novo formulário (N/A) | Pendente | - | Não atribuído | Medium
CRM-52 | ↳ Reunião com órgãos — definição de novo formulário (Juliana) | Pendente | - | Juliana Oggione | Medium
CRM-50 | ↳ Avaliação prévia para melhorias nos formulários (Juliana) | Pendente | - | Juliana Oggione | Highest
CRM-49 | ↳ Acompanhar ajuste sistemas departamentais (Felipe) | Pendente | - | Felipe Costa de Andrade | Medium
CRM-46 | ↳ Avaliação prévia para melhorias nos formulários (Felipe) | Pendente | - | Felipe Costa de Andrade | Highest
CRM-44 | ↳ Reunião com órgãos — definição de novo formulário (Felipe) | Pendente | - | Felipe Costa de Andrade | Medium
CRM-23 | ↳ Seleção dos subtipos de serviços prioritários na revisão | Concluído | - | Cynthia Bimbi | Highest
CRM-20 | Definir lista de serviços que irão migrar para novo sistema | Pendente | 2/8 (25%) | José Maurício Elias Da Silva | Highest
CRM-75 | ↳ Lista final de serviços a serem migrados | Pendente | - | Não atribuído | Medium
CRM-74 | ↳ Revisar lista de serviços | Pendente | - | José Maurício Elias Da Silva | Medium
CRM-73 | ↳ Validar com os Ouvidores lista de serviços proposta | Pendente | - | José Maurício Elias Da Silva | Medium
CRM-72 | ↳ Validar internamente lista com agregação de serviços | Pendente | - | José Maurício Elias Da Silva | Medium
CRM-71 | ↳ Validar internamente lista sem agregação de serviços | Pendente | - | José Maurício Elias Da Silva | Medium
CRM-70 | ↳ Limpar lista de serviços conforme base de serviços ativa | Concluído | - | José Maurício Elias Da Silva | Medium
CRM-60 | ↳ Definir corte de serviços por volume para migração para SalesForce | Pendente | - | Cynthia Bimbi | Medium
CRM-27 | ↳ Criar planilha com dados a serem analisados | Concluído | - | Egon Magno Azevedo da Silva Bemfica | Medium
CRM-17 | Política de preservação e descarte de dados no novo CzRM | Em andamento | 4/7 (57%) | Rute Gawantka Evangelista | Low
CRM-80 | ↳ Retorno da equipe de Gestão e Preservação do Arquivo da Cidade | Em andamento | - | Patrick Dourado Ribeiro | Medium
CRM-79 | ↳ Envio do esboço do Plano de Classificação para avaliação do Arquivo da Cidade | Concluído | - | Patrick Dourado Ribeiro | Medium
CRM-78 | ↳ Reunião com o Arquivo da Cidade para verificação do desenvolvimento | Concluído | - | Patrick Dourado Ribeiro | Medium
CRM-77 | ↳ Validação das atividades para geração de chamados no CRC | Pendente | - | Rute Gawantka Evangelista | Medium
CRM-76 | ↳ Esboço das funções e atividades para desenvolvimento do PC e TT do CRC | Concluído | - | Patrick Dourado Ribeiro | Medium
CRM-19 | ↳ Verificar a Legislação vigente de como dados são descartados | Em andamento | - | Patrick Dourado Ribeiro | Low
CRM-18 | ↳ Pesquisar como as outras capitais estão atuando | Concluído | - | Patrick Dourado Ribeiro | Low
CRM-11 | Agenda reunião entre DTM e Iplan para desenvolvimento da lista de transição | Concluído | 0/4 (0%) | Gabriela Gervason | High
CRM-15 | ↳ Réplica de dados | Pendente | - | Não atribuído | Medium
CRM-14 | ↳ Telefonia - retirada da regra de delimitação de território | Pendente | - | Não atribuído | Medium
CRM-13 | ↳ Manutenção do SGRC - segue com DTM ou vai para IPlan | Pendente | - | Não atribuído | Medium
CRM-12 | ↳ Integrações | Pendente | - | Não atribuído | Medium
CRM-10 | Verificação do contrato DTM para plano de transição | Concluído | 100% | Rute Gawantka Evangelista | Highest
CRM-9 | Preparativos para prorrogação do contrato vigente com aditivo | Em andamento | 0% | Rute Gawantka Evangelista | Medium
CRM-8 | Elaborar TR sobre teleatendimento | Pendente | 0% | Rute Gawantka Evangelista | Medium
CRM-7 | Elaborar ETP para teleatendimento | Pendente | 0% | Rute Gawantka Evangelista | Medium
CRM-6 | Agendar conversa com NICE para entender migração e adesão com IA | Concluído | 100% | Gabriela Gervason | Medium
CRM-5 | Discovery - funcionalidades | Concluído | 100% | Gabriela Gervason | Medium
CRM-4 | Migração de telefonia | Em andamento | 0% | Rute Gawantka Evangelista | High
CRM-3 | Mapa de stakeholders e matriz RACI | Concluído | 100% | Gabriela Gervason | High
CRM-2 | Agendar conversa com DTM sobre migração do CzRM | Concluído | 100% | Gabriela Gervason | Highest
CRM-1 | Preparar lista de demandas da DTM para transição | Concluído | 100% | Gabriela Gervason | Highest

## 🚧 Em Andamento
🚧 TAREFAS EM ANDAMENTO
Tarefas atualmente em execução, com contexto hierárquico de suas tarefas pai
Chave | Título / Contexto | Status Original | Responsável | Prioridade
CRM-26 | Discovery Ouvidoria | Em andamento | Samir de Menezes Costa | Highest
CRM-42 | ↳ Definição de marcadores qualificadores dos assuntos de ouvidoria | Em andamento | Samir de Menezes Costa | Highest
CRM-37 | ↳ Análise dos assuntos de ouvidoria atuais | Em andamento | Bruna Ferreira de Castro Barros | Highest
CRM-25 | Revisão dos níveis de hierarquia dos assuntos - Higienização para nova árvore da Salesforce | Em andamento | Egon Magno Azevedo da Silva Bemfica | Highest
CRM-22 | Revisão das regras de negócio (formulários) de cada serviço | Em andamento | Patrick Dourado Ribeiro | Highest
CRM-17 | Política de preservação e descarte de dados no novo CzRM | Em andamento | Rute Gawantka Evangelista | Low
CRM-80 | ↳ Retorno da equipe de Gestão e Preservação do Arquivo da Cidade | Em andamento | Patrick Dourado Ribeiro | Medium
CRM-19 | ↳ Verificar a Legislação vigente de como dados são descartados | Em andamento | Patrick Dourado Ribeiro | Low
CRM-9 | Preparativos para prorrogação do contrato vigente com aditivo | Em andamento | Rute Gawantka Evangelista | Medium
CRM-4 | Migração de telefonia | Em andamento | Rute Gawantka Evangelista | High

## 📋 Pendentes
📋 TAREFAS PENDENTES (A FAZER)
Tarefas ainda não iniciadas, mantendo contexto hierárquico
Chave | Título / Contexto | Status Original | Responsável | Prioridade
CRM-61 | Decisão sobre migração de chamados legados do SGRC para SalesForce | Pendente | Cynthia Bimbi | Medium
CRM-63 | ↳ Chamados migrados para SalesForce > históricos do SGRC (nov25 a nov26) | Pendente | Cynthia Bimbi | Medium
CRM-62 | ↳ Chamados não migrados > Definir front end para consulta histórica antes de nov25 | Pendente | Cynthia Bimbi | Medium
CRM-59 | Comunicação formal para IPLAN de encerramento do contrato Broker | Pendente | Rute Gawantka Evangelista | High
CRM-26 | Discovery Ouvidoria (contexto — em andamento) | Em andamento | Samir de Menezes Costa | Highest
CRM-43 | ↳ Apresentação dos assuntos e marcadores finais de ouvidoria | Pendente | Bruna Ferreira de Castro Barros | Highest
CRM-40 | ↳ Execução de ajustes finais de assuntos e marcadores de ouvidoria | Pendente | Bruna Ferreira de Castro Barros | Highest
CRM-39 | ↳ Validação da proposta final de assuntos e marcadores com os ouvidores | Pendente | Samir de Menezes Costa | Highest
CRM-38 | ↳ Definição da proposta final de assuntos de ouvidoria | Pendente | Bruna Ferreira de Castro Barros | Highest
CRM-24 | Decidir sobre continuidade do aplicativo 1746 | Pendente | Gabriela Gervason | Medium
CRM-22 | Revisão das regras de negócio (formulários) de cada serviço (contexto — em andamento) | Em andamento | Patrick Dourado Ribeiro | Highest
CRM-69 | ↳ Acompanhar ajuste sistemas departamentais — formulários (Patrick) | Pendente | Patrick Dourado Ribeiro | Medium
CRM-68 | ↳ Acompanhar ajuste sistemas departamentais — formulários (Pedro) | Pendente | Pedro Meireles | Medium
CRM-67 | ↳ Reunião com órgãos — novo formulário (Patrick) | Pendente | Patrick Dourado Ribeiro | Medium
CRM-66 | ↳ Reunião com órgãos — novo formulário (Pedro) | Pendente | Pedro Meireles | Medium
CRM-65 | ↳ Avaliação prévia melhorias formulários (Pedro) | Pendente | Pedro Meireles | Medium
CRM-58 | ↳ Validação formulário versus LGPD | Pendente | Rute Gawantka Evangelista | Medium
CRM-57 | ↳ Acompanhar ajuste sistemas departamentais (Gustavo) | Pendente | gustavo.costa | Medium
CRM-56 | ↳ Acompanhar ajuste sistemas departamentais (Juliana) | Pendente | Juliana Oggione | Medium
CRM-55 | ↳ Implementação ajuste sistemas departamentais | Pendente | Não atribuído | Medium
CRM-54 | ↳ Avaliação prévia melhorias formulários (N/A) | Pendente | Não atribuído | Highest
CRM-53 | ↳ Reunião com órgãos — novo formulário (N/A) | Pendente | Não atribuído | Medium
CRM-52 | ↳ Reunião com órgãos — novo formulário (Juliana) | Pendente | Juliana Oggione | Medium
CRM-50 | ↳ Avaliação prévia melhorias formulários (Juliana) | Pendente | Juliana Oggione | Highest
CRM-49 | ↳ Acompanhar ajuste sistemas departamentais (Felipe) | Pendente | Felipe Costa de Andrade | Medium
CRM-46 | ↳ Avaliação prévia melhorias formulários (Felipe) | Pendente | Felipe Costa de Andrade | Highest
CRM-44 | ↳ Reunião com órgãos — novo formulário (Felipe) | Pendente | Felipe Costa de Andrade | Medium
CRM-20 | Definir lista de serviços que irão migrar para novo sistema | Pendente | José Maurício Elias Da Silva | Highest
CRM-75 | ↳ Lista final de serviços a serem migrados | Pendente | Não atribuído | Medium
CRM-74 | ↳ Revisar lista de serviços | Pendente | José Maurício Elias Da Silva | Medium
CRM-73 | ↳ Validar com os Ouvidores lista de serviços | Pendente | José Maurício Elias Da Silva | Medium
CRM-72 | ↳ Validar internamente lista com agregação de serviços | Pendente | José Maurício Elias Da Silva | Medium
CRM-71 | ↳ Validar internamente lista sem agregação de serviços | Pendente | José Maurício Elias Da Silva | Medium
CRM-60 | ↳ Definir corte de serviços por volume para migração SalesForce | Pendente | Cynthia Bimbi | Medium
CRM-17 | Política de preservação e descarte de dados no novo CzRM (contexto — em andamento) | Em andamento | Rute Gawantka Evangelista | Low
CRM-77 | ↳ Validação das atividades para geração de chamados no CRC | Pendente | Rute Gawantka Evangelista | Medium
CRM-11 | Agenda reunião DTM e Iplan — lista de transição (contexto — concluído) | Concluído | Gabriela Gervason | High
CRM-15 | ↳ Réplica de dados | Pendente | Não atribuído | Medium
CRM-14 | ↳ Telefonia — retirada da regra de delimitação de território | Pendente | Não atribuído | Medium
CRM-13 | ↳ Manutenção do SGRC — segue com DTM ou vai para IPlan | Pendente | Não atribuído | Medium
CRM-12 | ↳ Integrações | Pendente | Não atribuído | Medium
CRM-8 | Elaborar TR sobre teleatendimento | Pendente | Rute Gawantka Evangelista | Medium
CRM-7 | Elaborar ETP para teleatendimento | Pendente | Rute Gawantka Evangelista | Medium

## ✅ Concluídas
✅ TAREFAS CONCLUÍDAS
Todas as tarefas finalizadas com contexto hierárquico
Chave | Título / Contexto | Status Original | Responsável | Prioridade
CRM-26 | Discovery Ouvidoria (contexto — em andamento) | Em andamento | Samir de Menezes Costa | Highest
CRM-36 | ↳ Solicitação de extração dos assuntos de ouvidoria atuais | Concluído | Samir de Menezes Costa | Highest
CRM-35 | ↳ Apresentação dos atuais fluxos de ouvidoria para equipe iplanrio | Concluído | Samir de Menezes Costa | Highest
CRM-25 | Revisão dos níveis de hierarquia dos assuntos - Higienização para nova árvore da Salesforce | Em andamento | Egon Magno Azevedo da Silva Bemfica | Highest
CRM-45 | ↳ Solicitar extração de hierarquia de temas e subtemas Pref.rio | Concluído | Egon Magno Azevedo da Silva Bemfica | Highest
CRM-34 | ↳ Apresentação e início da atividade | Concluído | Samir de Menezes Costa | Highest
CRM-33 | ↳ Apresentação de nova hierarquia de assuntos | Concluído | Egon Magno Azevedo da Silva Bemfica | Highest
CRM-32 | ↳ Aplicar ajustes finais à proposta de nova hierarquia de assuntos | Concluído | Egon Magno Azevedo da Silva Bemfica | Highest
CRM-31 | ↳ Validar proposta de nova hierarquia de assuntos | Concluído | Egon Magno Azevedo da Silva Bemfica | Highest
CRM-30 | ↳ Desenvolver proposta de nova hierarquia de assuntos | Concluído | Egon Magno Azevedo da Silva Bemfica | Highest
CRM-29 | ↳ Analisar a atual hierarquia de assuntos 1746 e Pref.rio | Concluído | Egon Magno Azevedo da Silva Bemfica | Highest
CRM-28 | ↳ Solicitar extração da organização da hierarquia de assuntos do site/app | Concluído | José Maurício Elias Da Silva | Highest
CRM-22 | Revisão das regras de negócio (formulários) de cada serviço (contexto — em andamento) | Em andamento | Patrick Dourado Ribeiro | Highest
CRM-64 | ↳ Avaliação prévia para melhorias nos formulários (Patrick) | Concluído | Patrick Dourado Ribeiro | Medium
CRM-23 | ↳ Seleção dos subtipos de serviços que serão priorizados na revisão | Concluído | Cynthia Bimbi | Highest
CRM-20 | Definir lista de serviços que irão migrar para novo sistema | Pendente | José Maurício Elias Da Silva | Highest
CRM-70 | ↳ Limpar lista de serviços conforme base de serviços ativa | Concluído | José Maurício Elias Da Silva | Medium
CRM-27 | ↳ Criar planilha com dados a serem analisados | Concluído | Egon Magno Azevedo da Silva Bemfica | Medium
CRM-17 | Política de preservação e descarte de dados no novo CzRM (contexto — em andamento) | Em andamento | Rute Gawantka Evangelista | Low
CRM-79 | ↳ Envio do esboço do Plano de Classificação para avaliação do Arquivo da Cidade | Concluído | Patrick Dourado Ribeiro | Medium
CRM-78 | ↳ Reunião com o Arquivo da Cidade para verificação do desenvolvimento | Concluído | Patrick Dourado Ribeiro | Medium
CRM-76 | ↳ Esboço das funções e atividades para desenvolvimento do PC e TT do CRC | Concluído | Patrick Dourado Ribeiro | Medium
CRM-18 | ↳ Pesquisar como as outras capitais estão atuando | Concluído | Patrick Dourado Ribeiro | Low
CRM-11 | Agenda reunião entre DTM e Iplan para desenvolvimento da lista de transição | Concluído | Gabriela Gervason | High
CRM-10 | Verificação do contrato DTM para plano de transição | Concluído | Rute Gawantka Evangelista | Highest
CRM-6 | Agendar conversa com NICE para entender migração e adesão com IA | Concluído | Gabriela Gervason | Medium
CRM-5 | Discovery - funcionalidades | Concluído | Gabriela Gervason | Medium
CRM-3 | Mapa de stakeholders e matriz RACI | Concluído | Gabriela Gervason | High
CRM-2 | Agendar conversa com DTM sobre migração do CzRM | Concluído | Gabriela Gervason | Highest
CRM-1 | Preparar lista de demandas da DTM para transição | Concluído | Gabriela Gervason | Highest

## 📊 Resumo
📊 RESUMO EXECUTIVO DO PROJETO CRM
Visão consolidada de todos os status e responsáveis
RESUMO POR STATUS
Status | Qtd. Tarefas Pai | Qtd. Subtarefas | Total
✅ Concluído | 8 | 22
🚧 Em andamento | 6 | 4
📋 Pendente | 7 | 36
TOTAL
TAREFAS POR RESPONSÁVEL
Responsável | Tarefas Pai | Subtarefas | Total | Prioridade Principal
Gabriela Gervason | 7 | 0 | 7 | High/Medium
Rute Gawantka Evangelista | 6 | 3 | 9 | High/Highest
Patrick Dourado Ribeiro | 1 | 13 | 14 | Highest/Medium
Samir de Menezes Costa | 1 | 5 | 6 | Highest
Egon Magno Azevedo da Silva Bemfica | 1 | 8 | 9 | Highest
José Maurício Elias Da Silva | 1 | 6 | 7 | Highest/Medium
Bruna Ferreira de Castro Barros | 0 | 5 | 5 | Highest
Cynthia Bimbi | 1 | 4 | 5 | Medium
Felipe Costa de Andrade | 0 | 3 | 3 | Highest/Medium
Juliana Oggione | 0 | 4 | 4 | Highest/Medium
Pedro Meireles | 0 | 4 | 4 | Medium
Não atribuído | 0 | 8 | 8 | Highest/Medium